## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
User
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Giao diện
Chức năng
1. Hiển thị danh sách sản phẩm
2. Filter sản phẩm
3. Giỏ hàng
Admin
Giao diện
Chức năng
1. Hiện danh sách sản phẩm + Xóa sản phẩm
2. Thêm sản phẩm + Cập nhật sản phẩm + Kiểm tra validation
3. Tìm kiếm sản phẩm theo tên
4. Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (từ lớn đến bé, và ngược lại)